Cahier des clauses administratives particulieres

MARCHE DE TRAVAUX

| Acheteur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Personne publique - Maître d’ouvrage : |  | Commune de Vailhauquès |
| Adresse |  | Mairie – 41 Rue de l’Espandidou – 34570 Vailhauquès |
| Représentée par |  | Monsieur Hussam AL MALLAK, Maire de Vailhauquès |
| Marché |  |  |
| Objet du marché | Marchés de travaux pour la désimperméabilisation de la cour haute de l’école élémentaire Louise Weiss |  |
| Textes applicables | Le Code de la Commande Publique (CCP) : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. |  |

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES	1

1.1 – Objet du marché	1

1.2 – Décomposition du marché	1

1.3 – Sous-traitance	1

1.4 – Cotraitance	3

1.5 – Ordre de service	3

1.6 – Forme des notifications et informations au titulaire	4

1.7 – Représentation des parties	4

1.8 – Intervenants dans l’acte de construire	5

1.9 – Propriété intellectuelle	5

1.9.1- Régime des résultats	5

1.9.2 - Connaissances antérieures	6

1.9.3 - Confidentialité	6

1.9.4 - Cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cas d’une sous-traitance	6

1.9.5 - Assistance due par le titulaire du marché	6

1.10 – Nantissement	7

1.11 – Réalisations de prestations similaires	7

ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	7

2.1 – Les pièces contractuelles	7

A.	Pièces particulières	7

B.	Pièces générales	8

2.2 – Documents contractuels complémentaires élaborés en cours de marché	8

2.3 – Clauses contraires	8

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX – RÈGLEMENT DES COMPTES	9

3.1 – Répartition des paiements	9

3.2 – Projets d'acomptes mensuels	9

3.3 – Tranches optionnelles	9

3.4 – Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages	9

3.5 – Nature des prix	10

3.6 – Présentation des acomptes	10

3.7 – Présentation du décompte final	10

3.8 – Délai de paiement et taux d’intérêt moratoires	11

3.9 – Variation dans les prix	12

3.9.1 Forme du prix	12

3.9.2 Index de variation	13

3.9.3 Actualisation ou révision provisoire	13

3.10 – Augmentation du montant des travaux	13

3.11 – Tranches optionnelles	13

3.11.1 - Indemnités d'attente	13

3.11.2 - Indemnité de dédit pour non-exécution d’une tranche optionnelle	13

3.12 – Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct	13

3.13 – Déchéance quadriennale	13

ARTICLE 4 – DÉLAIS D'EXECUTION – PÉNALITÉS ET PRIMES	14

4.1 – Délais d'exécution des travaux	14

4.2 – Prolongation des délais d'exécution	14

4.3 – Pénalités	14

4.4 – Pénalités pour retard	15

4.5 – Absence aux réunions de chantier	16

4.6 – Nettoyage	16

4.7 – Inobservations du Coordonnateur de Sécurité Protection Santé CSPS	16

4.8 – Pénalités pour retard dans la levée de réserves suite à la réception	16

4.9 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	17

4.10 – Pénalités suite à une non transmission des acomptes mensuels ou du décompte dans les délais prévus aux articles 3. 2 et 3.7 du présent document	17

4.11 – Pénalités pour les documents non remis pendant l’exécution	17

4.12 – Délais et pénalités pour remise des documents fournis après exécution	17

4.13 – Infractions aux prescriptions de chantier	17

4.14 – Pénalités en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé	18

4.15 – Intervention d’un sous-traitant sans demande d’agrément des conditions de paiement-	18

non-respect des formalités prévues aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail	18

4.16 – Pénalités pour non-conformité de la facturation	18

ARTICLE 5 – GARANTIES ET FINANCEMENT	18

5.1 – Retenue de garantie	18

5.2 – Avance	19

ARTICLE 6 – PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET	20

PRODUITS	20

6.1 – Provenance des matériaux et produit	20

6.2 – Mise à disposition de lieux d'emprunt	20

6.3	– Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	20

6.4 – Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et	21

produits fournis par le Maître d’Ouvrage	21

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES	21

7.1 – Piquetage général	21

7.2 – Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens	21

7.2.1 – Obligations générales du titulaire	21

7.2.2 – Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens	22

7.2.3 – Évolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens entre la préparation du projet par le Maître d’Ouvrage et l’exécution des travaux	22

7.2.4 – Dispositions applicables en cas de retard dans l’engagement des travaux imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité	23

7.2.5 – Dispositions particulières en cas d’incertitude sur la localisation des réseaux souterrains non sensibles pour  la sécurité	24

7.2.6 – Arrêt de chantier dû à la découverte d’un ouvrage non identifié ou d'une incertitude de localisation ou dû à l’endommagement des ouvrages	25

ARTICLE 8 – PRÉPARATION – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX	26

8.1 – Calendrier prévisionnel d'exécution	26

8.2 – Répartition des dépenses communes	26

8.3 – Période de préparation – Programme d'exécution des travaux – Ordres de service	26

8.4 – Plans d'exécution – Notes de calculs – Études de détail	27

8.5 – Mesures d'ordre social – Application de la réglementation du travail	27

8.6 – Mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs : Organisation, sécurité et hygiène des chantiers	28

8.6.1 – Les installations suivantes seront réalisées par l'entrepreneur :	28

8.6.2 – Mesures particulières concernant la sécurité et la santé	28

8.7 - Registre de chantier	29

8.8 – Dispositions en matière de protection de l’environnement	30

8.9 - Ouvrages témoins	30

ARTICLE 9 – CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX	30

9.1 – Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	30

9.2 – Réception	30

9.3 – Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages	31

9.4 – Documents fournis après exécution	31

9.5 – Délais de garantie	32

9.6 – Garanties particulières	33

9.7 – Assurances	33

9.8 – Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution	34

ARTICLE 10 – RÉSILIATION	35

10.1 – Résiliation	35

10.2 – Procédure contentieuse – Arbitrage	36

ARTICLE 11 – MODIFICATION	36

11.1 – Travaux modificatifs ou supplémentaires	36

11.2 – Autres modifications	36

11.3 – Obligations du titulaire en cas de redressement judiciaire ou liquidation	37

ARTICLE 12 – CLAUSES DE REEXAMEN	38

12.1- Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution	38

12.2. Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution	38

12.3 - Autres clauses de réexamen	38

12.4- Evolution de la règlementation	39

ARTICLE 13 – Règlement General Européen Sur La Protection Des Données	39

ARTICLE 14 – REGLEMENTS DES DIFFERENTS ET DES LITIGES	39

ARTICLE 13 – DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX	39

# ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

## 1.1 – Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent l'ensemble des prestations définies ci-après : marchés de travaux pour la désimperméabilisation de la cour haute de l’école élémentaire Louise Weiss, sur la commune de Vailhauquès dans l’Hérault.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

Les lots seront exécutés à prix unitaire.

## 1.2 – Décomposition du marché

Les travaux font l’objet d’un lot unique.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

## 1.3 – Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux.

L'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ne résultant pas de l'acceptation de l'acte d'engagement, sont constatés par un avenant ou acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un co-traitant autre que le mandataire, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire du groupement. Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers.

Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que le nantissement dont le marché a pu faire l'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

La procédure pour l’agrément est la suivante :

 Envoi simultané de la demande d’agrément en original au représentant du Pouvoir Adjudicateur et une copie au Maître d’Œuvre accompagnée d’une indication des prestations sous traitées, et tout document permettant d'apprécier les capacités du candidat à réaliser les prestations demandées (notamment moyens humains et techniques…).

Le titulaire présente son sous-traitant au Pouvoir Adjudicateur à l'aide de :

- Soit l'imprimé DC4 ou "Acte spécial" dûment complété qui devient alors une annexe à l'acte d'engagement ;

- Soit l'annexe incluse au cadre d'acte d'engagement du présent marché.

L'acte spécial indique :

- La nature et le montant des prestations sous- traitées HT avec la mention autoliquidation ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;

- Les conditions de paiement et, le cas échéant, les modalités de variation des prix, les modalités d’acompte, de réfaction, de prime ou de pénalités éventuelles ;

- Les modalités de règlement du sous-traitant ;

- Le cas échéant si l’autoliquidation n’est pas applicable, fournir la justification ;

- Les références du compte à créditer.

Il produit, à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

- Le chiffre d'affaires des 3 dernières années ;

- Les moyens humains et techniques ;

- les références similaires principales de l'entreprise comprenant le Maître d’Ouvrage, la nature des prestations, le montant précis en € HT, et l’année de réalisation et le cas échéant le ou les certificats de qualifications ;

- Assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité ;

- Le cas échéant, l’assurance responsabilité décennale ;

- RIB ;

- Le numéro unique d'identification INSEE du candidat permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13

- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents

- Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail

- En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée ;

- L’acte spécial de sous-traitance transmis doit être obligatoirement signé par le titulaire ET le sous-traitant.

La non-présentation des pièces définies ci-dessus entraînera l’impossibilité d’examiner la demande d’agrément et le rejet de la demande.

Le titulaire présentera donc l’acte spécial, dûment complété et signé, en y joignant obligatoirement et intégralement les pièces listées ci-dessus.

Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Le Maître d’Ouvrage notifiera par courriel après signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous-traitant direct.

Par dérogation à l’article 3.6.2 du CCAG Travaux, l’acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus, présentée par le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, s’effectuera obligatoirement après avoir obtenu soit une délégation de paiement soit une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus.

La non production de cette copie de la caution au représentant du Maître d’Ouvrage empêche l’agrément.

Il est expressément dérogé à l’article 3.6.2.4 du CCAG Travaux, la réception de la sureté financière ne donne pas lieu à un accusé de réception auprès du titulaire.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de Sécurité et Protection de la Santé, conformément à l’article L. 4532-9 du Code du Travail.

## 1.4 – Cotraitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire est obligatoirement solidaire de l’intégralité des autres membres du groupement. Les notifications se font valablement au mandataire du groupement.

Quel que soit la nature du groupement, le mandataire assure la coordination des entreprises et la représentation du groupement. Les prix sont réputés tenir compte de ces missions.

## 1.5 – Ordre de service

En complément de l'article 2 du CCAG Travaux, il est précisé que pour formuler toutes décisions, notifications à l'entrepreneur titulaire ou mandataire, le Maître d’Ouvrage utilise un document qualifié d'ordre de service, écrit, daté et numéroté chronologiquement par ses soins.

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'Exécution des Travaux" (DET), le Maître d'Œuvre est chargé de préparer tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.

La Maîtrise d’Œuvre ne pourra notifier que les ordres de services n’ayant aucune incidence financière et ou de délai.

Plus généralement, seront signés et notifiés par le Maître d’Œuvre, les ordres de service à caractère technique ou relatif à la bonne marche des travaux, qui n'auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant initial des marchés conclus, ou sur les délais d'exécution.

En cas de résiliation de marché par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre sera chargé de convoquer en application de l’article 51.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG Travaux.

Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché.

Seront signés et notifiés exclusivement par le Maître d’Ouvrage les ordres de service relatifs notamment :

- À la notification des marchés ;

- À la date de commencement de la période de préparation ou de commencement des travaux ;

- À la notification des bons de commande ;

- À la notification du calendrier détaillé d'exécution ;

- À l'affermissement d'une tranche conditionnelle ;

- À l'acceptation des sous-traitants et à l'agrément de leurs conditions de paiement ;

- À la modification des prestations ;

- À la notification de prix nouveaux pour des travaux supplémentaires ou modificatifs ;

- À la commande de travaux supplémentaires ;

- À la notification des avenants ;

- À l'ajournement ou à l'arrêt des travaux ;

- À la prolongation ou au report du délai d'exécution ;

- À la notification des mises en demeure ;

- À la résiliation du marché pour quel que motif que ce soit ;

- À la décision de réception des travaux ou décision équivalente valant réception des travaux ;

- À la notification du décompte général ou du décompte de liquidation.

Conformément à l’article 3.8.2 du CCAG Travaux, lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours.

## 1.6 – Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception :

- Profil d’acheteur : http://marches-publics.lagazette-legales.fr

- Echanges dématérialisés (courriel avec accusé de réception)

- Lettre recommandée avec accusé de réception postal

- Tout autre moyen permettant d’attester des dates et heures certaines d’envoi et de réception.

Les notifications de LRAR sont faites à l’adresse du titulaire ou, à défaut, à son siège social. Les notifications ou informations seront adressés au titulaire du marché et en cas d'entrepreneurs groupés et peu importe la forme du groupement, au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

Les notifications par courriel sont faites à l’adresse mail du titulaire indiqué dans l’acte d’engagement ou, à défaut, par une déclaration du titulaire. En cas de modification de l’adresse électronique indiquée dans l’acte d’engagement, le titulaire devra en aviser le maître d’ouvrage dans les plus brefs délais. Lorsque la notification intervient par échanges dématérialisés, la date d’accusé de réception du message électronique est retenue comme date de notification et sert de point de départ à ce délai, au sens de l‘article 3.8.2 du CCAG-Travaux.

## 1.7 – Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire et le Maître d’Ouvrage désignent une personne physique, habilitée à les représenter pour les besoins de l’exécution du marché et notifie cette désignation au Maître d’Ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager.

D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le Maître d’Ouvrage en cours d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au Maître d’Ouvrage les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- À la forme de l'entreprise ;

- À la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

- À l'adresse du siège de l'entreprise ;

- Au capital social de l'entreprise ;

- Et généralement toutes les modifications importantes relatives au fonctionnement de l'entreprise.

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le responsable du projet est le maitre d’œuvre.

## 1.8 – Intervenants dans l’acte de construire

Acheteur : Commune de Vailhauquès, Mairie – 41 Rue de l’Espandidou – 34570 Vailhauquès

Maîtrise d’œuvre : TECTA – Green Park – Bâtiment C, 149 Avenue du Golf, 34670 Baillargues

Missions :

- Etudes d’Avant-projet

- Etudes de projet

- Assistance pour la passation des contrats de travaux

- Visa

- Direction de l'exécution du contrat de travaux

- Assistance lors des opérations de réception et suivi de la phase de garantie de parfait achèvement.

- La maîtrise d’œuvre se verra aussi confier les missions suivantes : Quantitatifs DPGF, responsable de projet.

Coordonnateur SPS : En cours de désignation selon le cas

Selon le cas : Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis à la législation concernant l'hygiène et la sécurité, dans les conditions prévues par la loi n°931418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application. Les travaux, objet du présent marché relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n°9314.18 du 31 décembre 1993).

Le plan général de coordination est un document évolutif. L'entrepreneur doit obligatoirement s'y conformer au fur et à mesure des modifications nécessaires intervenant au cours de l'avancement des travaux.

## 1.9 – Propriété intellectuelle

## 1.9.1- Régime des résultats

Lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à produire des résultats, tels que définis à l’article 45.1 du CCAG Travaux, il cède au maître d’ouvrage, à titre non-exclusif, sauf les exceptions visées à l’alinéa 8 de l’article 48.2.1 du CCAG, les droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle qu’il détient, pour les besoins et finalités d’utilisation et selon les modalités définies à l’article 48 du CCAG, précisés le cas échéant ci-dessous ou dans tout autre document particulier du marché.

Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation à l’article 48.2, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été payés par le maître d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de l’un des membres du groupement lorsque le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques.

Le titulaire du marché s’engage à ne pas faire obstacle à l’utilisation, par le maître de l’ouvrage, de ses résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de leur inachèvement. Il s’engage à transférer au maître de l’ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

Par ailleurs, au titre du présent marché, le maître d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans la limite des besoins découlant du marché.

En tant que de besoin, et en fonction de l'état de la technique au jour de la signature des présentes, la cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et à venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et à venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

## 1.9.2 - Connaissances antérieures

Par ailleurs, lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à incorporer à ses résultats des connaissances antérieures, telles que définies à l’article 45.2 du CCAG Travaux, à fournir des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG Travaux sont applicables.

Le titulaire identifie, selon les modalités prévues à l’article 46 du CCAG travaux et sous sa responsabilité, dans son offre ou, si cela n’a pas été le cas, au fur et à mesure de l’exécution du marché, les connaissances antérieures ou les connaissances antérieures standards qu’il envisage d’utiliser avant toute intégration et/ou utilisation de celles-ci ainsi que le régime des droits s’appliquant à celles-ci.

## 1.9.3 - Confidentialité

Le titulaire s’engage à ne pas divulguer les éléments ou résultats qui sont identifiés dans le CCAG comme confidentiels, notamment :

- les résultats qui font l’objet d’une cession exclusive visés à l’article 48.2.1 8ème al. du CCAG ;

- les infos confidentielles contenues dans les connaissances antérieures de l’acheteur (cf. art. 47.1 du CCAG) ;

- les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché (cf. art. 48.2.3. du CCAG) ;

## 1.9.4 - Cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cas d’une sous-traitance

Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, à obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du marché.

Dans l’hypothèse où le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement s’engage, en cas de recours à la sous-traitance pour pallier la défaillance d’un membre du groupement dans l’exécution de ses prestations au titre du présent marché, à faire son affaire d’obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du marché.

## 1.9.5 - Assistance due par le titulaire du marché

Le titulaire du marché s’engage à apporter au maître de l’ouvrage, et/ou à tout tiers cessionnaire de droits et/ou titres sur les résultats, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l'exploitation des connaissances antérieures, et à la défense des droits et titres cédés, dans le monde entier, pendant toute la durée d’exécution du présent marché et une période de cinq (5) ans à compter de la cessation du marché pour quelque cause que ce soit.

Le maître de l’ouvrage pourra notamment solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux résultats qu’il a réalisés.

Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire l’objet d’aucune rémunération supplémentaire.

## 1.10 – Nantissement

Le nantissement ou la cession de créances s'effectuera conformément aux articles R2191-46 et suivants du CCP.

En dérogation à l'article 4.2 du CCAG TRAVAUX, l'unique exemplaire du marché ou le certificat de cessibilité fourni par le Maître d’Ouvrage en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance ne sera délivré que sur demande écrite de l'entrepreneur titulaire ou mandataire, cotraitants ou sous-traitants ayant droit au paiement direct.

Cette demande écrite précisera si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité doit être délivré pour la totalité du marché ou pour chacune des tranches du marché.

## 1.11 – Réalisations de prestations similaires

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure où la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.

# ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

## 2.1 – Les pièces contractuelles

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-après :

### Pièces particulières

- L’acte d'engagement (A.E) et ses éventuelles annexes ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses éventuelles annexes ;

- Le calendrier prévisionnel des travaux ;

- Le cahier des clauses techniques particulières par lot (CCTP)

- Le rapport d’étude de sol ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

- Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire suivants ainsi que ceux qui seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché :

- Les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire, tel que le devis estimatif détaillé ou le mémoire justificatif n'ont de caractère contractuel que pour ce qui concerne, d'une part, l'établissement des décomptes de travaux, d'autre part, pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage ordonnés par ordre de service sur la base de prix non définitifs ou avenant en cours de travaux, et enfin pour les caractéristiques des matériaux, produits ou équipements proposés par le titulaire pour être mis en œuvre sur le chantier.

- Les plans représentant les ouvrages à exécuter ;

- Le Plan Général de Coordination de la Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

- Les ordres de services émis dans le cadre du présent marché ;

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre à chaque document. En cas de différence ne constituant pas une contradiction mais une omission de prestation, le document le plus complet prévaut. La complémentarité est entendue. Par exemple, une prestation inscrite sur un plan qui ne figurerait pas dans le CCTP est néanmoins due au titre du marché par le titulaire, la réciproque étant également vraie.

Il est par ailleurs précisé :

- Qu’en termes de sécurité, d’hygiène, d’installations de chantier, de répartition des dépenses communes, le contenu du PGC prévaut sur toute autre pièce constitutive du marché.

### Pièces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix :

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics

  - Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril 2021), dans sa version en vigueur à la signature du présent marché.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

- Avis techniques en vigueur ;

- Règlement Sanitaire Départemental ;

- Réglementation relative à la Sécurité et à la Protection de la Santé.

Ces pièces sont réputées connues du titulaire et ne sont pas jointes au dossier de consultation. Le prestataire ne peut se prévaloir, dans l'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes, de tous les textes administratifs communautaires, nationaux ou locaux et, d'une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l'exécution du présent marché. L'Entrepreneur est réputé connaître la totalité des pièces de tous les marchés de tous les lots.

L'entrepreneur est le cas échéant réputé avoir pris connaissance de l'état des ouvrages existants et visité le site.

## 2.2 – Documents contractuels complémentaires élaborés en cours de marché

Le marché ne peut être modifié que par l’accord exprès des parties sur des points particuliers.

Cet accord sera alors formalisé par un avenant. Les plans ainsi que tous les détails ou schémas d’exécution dus au présent marché, deviendront contractuels après validation du Maître d’ouvrage.

## 2.3 – Clauses contraires

- Toute clause figurant dans les documents établis par le titulaire et contraire aux clauses de l’acte d’engagement et ses annexes, du CCAP et ses annexes, du CCTP et ses annexes est réputée non écrite.

# ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX – RÈGLEMENT DES COMPTES

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 9.1 du CCAG Travaux. Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maître d’ouvrage dans le dossier de consultation. Les prix du marché sont hors T.V.A.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

## 3.1 – Répartition des paiements

Les paiements sont répartis entre l'entrepreneur, ses cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.

Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'indication dans le projet de décompte de la somme à prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-traitant, au Pouvoir Adjudicateur et libellée en son nom ou de l’acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire.

## 3.2 – Projets d'acomptes mensuels

Le titulaire devra obligatoirement respecter la procédure de validation des demandes d’acomptes établie par l’Acheteur. Cette procédure sera jointe par courrier au moment de la notification du marché et sera susceptible d’évolution.

- Les travaux ci-après seront constatés et réglés

- À l'avancement des travaux aux quantités exécutées

- Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.

Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG travaux, les demandes d’acompte devront être remises au Maître d’Œuvre pour visa au plus tard le 30 du mois M pour transmission à l’Acheteur au plus tard le 8 du mois M+1. Le paiement pourra dans ces conditions être effectué à compter du 30 du mois M+1. À défaut de respecter cette disposition, le titulaire du marché encours des pénalités telles que définies à l’article ci-après « Pénalités ».

## 3.3 – Tranches optionnelles

Sans objet

## 3.4 – Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages

Les prix du marché sont hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 9.1 du CCAG. Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maître d’ouvrage dans le dossier de consultation.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs

## 3.5 – Nature des prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés suivant la nature du marché.

- Par application d’un prix global et forfaitaire.

## 3.6 – Présentation des acomptes

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le Maître d’Ouvrage.

Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage. Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

## 3.7 – Présentation du décompte final

Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maître d'œuvre et au maître d’ouvrage son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification de la réception des travaux

- en cas de réception avec réserves, date du procès-verbal de levée des réserves.

- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG,

- dans le cas d'un marché à tranches, lorsque des tranches n'ont pas été affermies, les dispositions de l’article 12.3 du CCAG travaux marchés publics s’appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes : L’entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours à compter du terme correspondant à l’expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux).

Lorsque le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire, à la date de signature du décompte général, conformément aux dispositions de l’article 12.4.2 du CCAG, si lors de son établissement, des réserves à la réception n’ont pas encore été levées par le titulaire, le projet de décompte général est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation en cours.

Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux :

IL NE PEUT Y AVOIR DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF TACITE.

L’acheteur se réserve le droit de refuser de notifier le décompte général d’un marché de travaux pour préserver ses droits, et pour faire face à l’impossibilité de chiffrer lors de la notification du décompte le montant des malfaçons, des réserves à la réception, ou des pénalités de retard.

En cas d’entreprises titulaires de plusieurs lots, l’Acheteur pourra notifier un décompte général unique.

## 3.8 – Délai de paiement et taux d’intérêt moratoires

Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai maximum de 30 jours.

L’attention du titulaire du marché est appelée sur les retards de paiement générés par son fait, et notamment par sa carence à produire les pièces demandées, nécessaires à la mise à jour du marché et/ou l’absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire :

- Modification de la raison sociale ;

- Modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;

- Retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

- Révision, modification des prix… ;

- Et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux titulaires (retard dans la production des documents, facturation au titre d’un marché non encore notifié, erreur ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, retard dans la production des indices de référence…).

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le délai de paiement.

Les modalités de calcul, du délai de paiement, ainsi que le taux des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sont fixés dans le CCP.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :

IM = M x J/365 x Taux IM

M = montant de l'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le Pouvoir Adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.

Présentation des factures au format dématérialisé :

Pour les grandes entreprises et les personnes publiques, la transmission de factures dématérialisées est rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Cette obligation concerne les entreprises de taille intermédiaire depuis le 1er janvier 2018, les PME depuis le 1er janvier 2019 et concernera les microentreprises à partir du 1er janvier 2020. Attention, ces structures sont concernées uniquement dans le cadre de leurs contrats conclus avec l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Les catégories d'entreprises sont détaillées à l'article 3 du décret n° 2008‐1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

- l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

- le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;

- le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

 Un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon le mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES‐IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;

 Un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus‐pro.gouv.fr.

 Un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.

## 3.9 – Variation dans les prix

- Les prix sont révisables.

### 3.9.1 Forme du prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à l'article 4.2 de l'acte d'engagement.

Le présent marché est passé à prix révisable.

Son montant sera révisé selon la formule :

Im

P =      --------

Io

Dans laquelle

Im = Index du mois de réalisation des travaux ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure, publié ou à publier

lo = Index du mois m° défini dans l’acte d’engagement, publié ou à publier.

Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de référence est appréciée au plus tard à la date d'achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

### 3.9.2 Index de variation

Les index de référence choisis pour l'application de la clause de variation des prix des travaux sont les suivants :

| DESIGNATION DES LOTS | INDEX |
| --- | --- |
| Lot unique | TP01 |

### 3.9.3 Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

## 3.10 – Augmentation du montant des travaux

Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du Maître d’Ouvrage.

## 3.11 – Tranches optionnelles

### 3.11.1 - Indemnités d'attente

Sans objet

### 3.11.2 - Indemnité de dédit pour non-exécution d’une tranche optionnelle

Sans objet

## 3.12 – Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les règlements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'accord écrit et daté de l'entrepreneur, mandataire ou titulaire, pour le règlement de la somme considérée due au cotraitant ou au sous-traitant au titre du marché.

Par dérogation à l’article 10.7.1 du CCAG, En cas de groupement solidaire, il sera procédé au paiement sur un compte unique ouvert au nom de tous.

## 3.13 – Déchéance quadriennale

En application des dispositions de la loi n° 68 1250 du 31 décembre 1968, les créances qui n’auraient pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, seront déclarées prescrites et définitivement éteintes au profit du Maître d’Ouvrage.

# ARTICLE 4 – DÉLAIS D'EXECUTION – PÉNALITÉS ET PRIMES

## 4.1 – Délais d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et éventuellement dans le calendrier prévisionnel annexé.

Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG Travaux, il est possible que le Maître d’Ouvrage notifie un seul ordre de service précisant la date unique de démarrage du délai global d’exécution des travaux au titulaire. Cette date vaut démarrage de la période de préparation.

Le délai global d’exécution comprend :

- La période de préparation ;

- Le délai de réalisation des travaux ;

- Le repliement des installations de chantier ;

- La remise en état des terrains et des lieux.

## 4.2 – Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles pour la région est fixé à 2 jours ouvrés.

- En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

| Nature du phénomène | Intensité limite | Durée du phénomène | Organisme ou documents de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| PLUIE GEL NEIGE VENT | 100mm/24heures - 5° 10 cm 60 km/h | Plus de 3 heures Plus de 3 jours Plus de 3 heures Plus de 3 jours | Station météo la plus proche et la plus significative |

- Pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux dûment constatée par le Maître D’Œuvre.

- Par dérogation à l’article 18-2.3 du CCAG Travaux, les prolongations de délais découlant du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG ne s’appliqueront qu’après consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies en application du premier alinéa de l'article 18-2.3 du CCAG.

## 4.3 – Pénalités

Les pénalités ne sont pas soumises à TVA. Elles sont cumulatives.

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités seront appliquées de plein droit après constatation du retard sans mise en œuvre du principe du contradictoire prévu.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Par dérogation aux dispositions de l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, il est précisé que le montant des pénalités est plafonné à 15% du montant total hors taxes du marché.

Les montants, donnés en euros, ou au prorata du marché, s'appliquent sur les montants HT.

Les pénalités, réfaction et autres dispositions à caractère coercitif prévues au présent marché, peuvent s'appliquer à tout ou partie des sommes dues au titre du marché. Elles sont immédiatement exigibles sans aucun formalisme et peuvent à cet égard être déduites à tout moment des montants à payer au titulaire.

Conformément à l’article 19.1.3 du CCAG Travaux, dans le cas de résiliation, quel qu'en soit le motif, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 50.1 du CCAG Travaux.

Le Maître d’Œuvre est réputé qualifié pour constater les retards et pénalités ci-dessous et ses conséquences. Les pénalités seront appliquées par le Maître d’Ouvrage après proposition de la Maîtrise d’Œuvre.

En cas de groupement conjoint, le montant des pénalités sera réparti selon la proposition faite par le mandataire du groupement et signée par l’ensemble de ses cotraitants (à noter qu’un contrat de cotraitance dument signé par l’ensemble des membres du groupement et prévoyant une répartition non équivoque des pénalités entre eux sera accepté).

À défaut de communication de cette répartition, les pénalités seront appliquées au prorata de la part de chacun des membres du groupement.

## 4.4 – Pénalités pour retard

Par retard, il faut entendre tout manquement d’un entrepreneur à ses engagements.

- Par dérogation à l'article 19 du CCAG Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, le titulaire subira les pénalités journalières suivantes applicables au montant HT du marché :

| Travaux concernés (lots) | Pénalité journalière |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pour chacun des 5 premiers jours de retard | Pour chaque jour de retard ultérieur |
| Tous les lots | 1/1000ème avec un minimum de 150 € | 1/500ème avec un minimum de 300 € |

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution (points clés définis par le Maître d’Œuvre). Le calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux comporte des points de passage obligés qui correspondent à des tâches « travaux » mais également aux dates auxquelles doivent être effectuées les commandes aux fournisseurs ou la livraison des matériaux et matériels, qui marquent l’enchaînement des tâches essentielles dont l’articulation constitue le chemin critique.

Toute dérogation à ces dates « critiques » pouvant remettre en cause l’ensemble du calendrier d’exécution, tout retard constaté à ce sujet sera considéré comme retard partiel et pourra donner lieu à l’application immédiate d’une pénalité calculée selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Dans le cas où le retard imputable à une ou plusieurs entreprises serait résorbé grâce à l’action d’une ou plusieurs autres entreprises, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit sur proposition du Maître d’Œuvre de maintenir la pénalité pour retard à l’encontre de la ou des entreprises fautives et de retirer tout ou partie de cette pénalité à la ou les entreprises ayant permis de résorber leur retard au prorata de leur mérite.

Les pénalités journalières sont applicables soit sur les acomptes mensuels au fur et à mesure de leur constatation, soit au plus tard au stade du décompte général.

La Maîtrise d’Œuvre est réputée qualifiés pour constater un retard et ses conséquences.

## 4.5 – Absence aux réunions de chantier

En complément de l'article 19 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de : Le Maître d’Ouvrage pourra appliquer sur le décompte HT une pénalité par absence de : 150.00 € (cent cinquante euros).

En cas de retard à la réunion de chantier caractérisé et répété, la retenue sera de 50 € (cinquante euros). La répétition est estimée à partir de deux retards caractérisés.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier ou n’ayant pas la capacité de prendre des décisions.

## 4.6 – Nettoyage

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, chaque entrepreneur doit procéder, à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à la disposition par le Maître d’Ouvrage, il se conformera pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état, aux délais et instructions donnés la maîtrise d’œuvre au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Toute entreprise qui n’effectuera pas son nettoyage quotidien en cours de travaux, ou dans la journée de demande verbale de la maîtrise d’œuvre, subira une pénalité forfaitaire de 200 € (deux cents euros) par constat (sur PV de réunion de chantier, courriel d’information...).

En cas de persistance de cette situation (reconnue au bout de deux constats), le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité, à la demande du Maître d’Œuvre, ou du CSPS, de désigner un prestataire chargé de réaliser cette prestation de nettoyage. Cette prestation sera faite aux frais et risques des entreprises défaillantes sans mise en demeure préalable. Il est expressément dérogé à l’article 52.1 du CCAG Travaux.

Les frais relatifs à cette intervention seront répercutés en intégralité à celle-ci et se cumuleront avec la pénalité forfaitaire.

## 4.7 – Inobservations du Coordonnateur de Sécurité Protection Santé CSPS

- En cas de non observation des prescriptions mentionnées par le Coordonnateur de Sécurité Protection Santé au registre journal, l’entrepreneur subira des sanctions prévues par la loi n°93-418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application. Les pénalités sont les suivantes :

-  Prescription à effet immédiat : Son non-respect entraînera pour l’entrepreneur un arrêt de chantier à ses frais et torts exclusifs ainsi qu’une pénalité de 600 € par jour.

-  Prescription assortie d’un délai pour sa prise en compte : A l’échéance de ce délai, le non-respect de la prescription engendrera pour l’entrepreneur une pénalité forfaitaire de 600 € suivie d’une pénalité journalière de 250 € jusqu’au jour du respect de la prescription.

## 4.8 – Pénalités pour retard dans la levée de réserves suite à la réception

- L’entrepreneur doit lever les réserves listées dans le PV d’OPR, au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra appliquer les pénalités de retard ci-dessous sans mise en demeure préalable.

- Le titulaire subira par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité de 1/3000ème du montant HT du marché sans être inférieure à :

- 800 € par jours calendaires pour les marchés supérieurs à 800 000 € HT ;

- 600 € par jours calendaires pour les marchés compris entre 500 000 € HT et 799 999€ HT ;

- 400 € par jours calendaires pour les marchés compris entre 150 000 € HT et 499 999 € HT ;

- 150€ par jours calendaires pour les marchés inférieurs à 150 000 € HT.

- Le représentant du Pouvoir Adjudicateur conserve le droit d’appliquer ces pénalités jusqu’à la réalisation des travaux aux frais et risques de l’entrepreneur

## 4.9 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

- Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour l'exécution des travaux.

- En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure, sans préjudice d'une pénalité de 150.00 € (cent cinquante euros) par jour de retard.

## 4.10 – Pénalités suite à une non transmission des acomptes mensuels ou du décompte dans les délais prévus aux articles 3. 2 et 3.7 du présent document

En cas de retard dans la transmission par l’entreprise des projets de décompte mensuel et du projet de décompte final au Maître d’Œuvre, elle encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant est fixé à 1 % du montant HT de l’acompte de travaux correspondant ou du solde correspondant.

## 4.11 – Pénalités pour les documents non remis pendant l’exécution

- En cas de constat par le Maître d’Œuvre de non remise de documents inscrit dans le compte rendu de chantier, une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) par jour calendaire de retard s'effectuera sur les sommes dues à l’entrepreneur.

- Cette pénalité concerne tout document demandé par exemple (liste non exhaustive) :

- Tout retard dans la présentation d’échantillons et maquettes demandés à l’entrepreneur dans le but de procéder aux essais contractuels ou de choisir les matériaux ou matériels sera sanctionné y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins ;

- Non fourniture de tout document nécessaire à la cellule de synthèse ;

- Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus.

- Toutefois, le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

## 4.12 – Délais et pénalités pour remise des documents fournis après exécution

En dérogation à l'article 40 du CCAG Travaux, les plans et autres documents conformes à l'exécution sont à fournir à la réception des ouvrages comme les notices de fonctionnement et d'entretien.

Une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) par document manquant s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur jusqu'à la remise de la totalité des documents.

Au-delà de 2 mois suivant la date des opérations préalables à la réception, si les documents ne sont pas fournis, cette pénalité deviendra définitive SANS mise en demeure préalable.

Toutefois, le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de remettre cette pénalité.

## 4.13 – Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas où les prescriptions en cours de chantier ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le Maître d’Œuvre des infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations. Une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) par jour calendaire de retard s'effectuera sur les sommes dues à l’entrepreneur.

## 4.14 – Pénalités en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé

Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que son cocontractant titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du Travail, il pourra lui appliquer des pénalités fixées à l'article L 8222-6 du Code du Travail, « le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail » dans les conditions suivantes.

Cette pénalité sera appliquée si, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, de faire cesser sa situation irrégulière, le cocontractant n'apporte pas au Maître d’Ouvrage la preuve qu'il a mis fin à la situation délictuelle. À défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze jours, le Maître d’Ouvrage en informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat.

S'il n'applique pas les pénalités, le Maître d’Ouvrage pourra rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire du marché

## 4.15 – Intervention d’un sous-traitant sans demande d’agrément des conditions de paiement-

## non-respect des formalités prévues aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail

Une pénalité de 2 000 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d’intervention d’un sous-traitant sans demande d’acceptation de ce sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance 15 jours après cette mise en demeure expose l'Entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 52 du CCAG Travaux.

## 4.16 – Pénalités pour non-conformité de la facturation

Lorsque la facturation n’est pas établie conformément à l’article 13.2 du présent CCAG Travaux et au modèle imposé par le Maître d’Ouvrage, la pénalité est fixée à 100,00 € par facture non-conforme. Elle est applicable de suite.

# ARTICLE 5 – GARANTIES ET FINANCEMENT

## 5.1 – Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.

Le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l’application de la retenue de garantie. Il n'est pas autorisé à fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.

Le montant de la garantie à première demande ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Dans l'hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie doit être constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au titulaire.

La retenue de garantie sera restituée ou la garantie libérée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées au titulaire et n'ont pas été levées avant la date d’expiration du délai de garantie. En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie ou caution ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.

## 5.2 – Avance

Une avance est accordée à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans l’acte d’engagement.

Le versement de cette avance est conditionné par la constitution d’une garantie à première demande d’un montant équivalent à ladite avance.

- Cette garantie à première demande sera restituée à la fin de la résorption de l'avance.

- Le Maître d’Ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace l'application de la garantie à première demande. Toutefois, cette garantie doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l’exécution du marché. Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée dans ce délai, le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.

Le montant de l'avance sera égal à 20 % du montant initial TTC du marché si leur durée est inférieure ou égale à 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l’avance sera égale à 20 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Les taux fixés ci-dessus sont des maximums, le titulaire peut solliciter le versement d’une avance inférieure dans les mêmes conditions de garantie que prévues ci-dessous.

- Modalités de règlement de l’avance : Le règlement de l'avance interviendra dans les conditions prévues à l'article 3.6 du présent C.C.A.P après production de la Garantie à Première Demande et de la demande d’acompte correspondante.

- L’avance n’est pas soumise à TVA. Aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur cette avance.

- Le règlement de l’avance interviendra dans le délai fixé à l’article 6.1 de l'acte d'engagement.

- Modalités de résorption de l’avance : Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant en prix de base des travaux à l'entreprise et des approvisionnements existant sur le chantier qui figure à une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché ou du bon de commande. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant initial du marché ou du bon de commande.

- La résorption de l’avance s’effectuera par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

- Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions qui précèdent sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

- Les modalités de détermination du montant des avances à verser au titulaire, aux cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

- En cas de groupement solidaire, les paiements sont effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement. Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants.

- Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance n’est pas soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de l’avance qu’il demande, une garantie à première demande d’un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier ou en cours d’exécution d’un bon de commande, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché ou du bon de commande sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées après la date d’agrément du sous-traitant concerné.

# ARTICLE 6 – PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET

# PRODUITS

## 6.1 – Provenance des matériaux et produit

- L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par la législation nationale ou européennes reconnues s'appliquent au marché.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.

## 6.2 – Mise à disposition de lieux d'emprunt

 Aucun lieu n’est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur.

 Les lieux mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le Maître d’Ouvrage pour l'extraction ou l'emprunt de remblais d'apport sont …………………….

## – Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché étant précisé que :

6.3.1 - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maître d’Œuvre et l'entrepreneur sur les dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par le Maître d’Œuvre.

6.3.2 - Le C.C.T.P. précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maître d’Œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées dans les mêmes conditions qu'au deuxième alinéa de l'article 6.3.1 ci-dessus.

6.3.3 - Le Maître d’Ouvrage sur proposition du Maître d’Œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- S'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs ;

- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le Maître d’Ouvrage.

## 6.4 – Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et

## produits fournis par le Maître d’Ouvrage

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le Maître d’Ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par l'entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation à assurer par l'entrepreneur.

Ces opérations feront l'objet d'une rémunération sur prix forfaitaires portés à l'état des prix forfaitaires.

# ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

## 7.1 – Piquetage général

L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du Maître d’Œuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le Maître d’Œuvre, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant.

Les frais engagés par l'entrepreneur à cette occasion sont censés être implicitement compris dans le prix du marché.

## 7.2 – Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

### 7.2.1 – Obligations générales du titulaire

Le présent marché est soumis aux obligations du Décret nº 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment l’envoi des déclarations de travaux (DT) et des déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT).

Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d’entreprises, veille au respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement. Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du CCAG Travaux.

L’offre technique et financière prend en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les clauses techniques et financières particulières fixées le cas échéant par le marché.

Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est le Maître d’œuvre.

Notamment, par dérogation à l'article 31.9 du CCAG Travaux, dès la notification du marché et avant l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de télé service du guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et d’adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) conformément au modèle prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer à proximité des ouvrages en service ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.

Pour toute intervention à proximité immédiate des réseaux, le titulaire, sauf dispositions différentes spécifiées au CCTP, respecte les prescriptions édictées par le guide technique disponible sur le site : reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou manques après comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques reçues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l’exécution des travaux. Il s’assure à ce titre de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire et de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux lorsque celle-ci est nécessaire.

Dès lors que la durée d’exécution du marché excède 6 mois, le titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT au-delà de ce délai auprès des exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité. Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations d'intention de commencement de travaux.

### 7.2.2 – Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont le titulaire a reçu du responsable de projet toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué par le titulaire, à ses frais, sous la responsabilité du responsable de projet, dans les mêmes conditions qu'au 7.1 ci-dessus.

Il maintient le marquage/piquetage en bon état.

### 7.2.3 – Évolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens entre la préparation du projet par le Maître d’Ouvrage et l’exécution des travaux

Dans le cas où l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions d'ouvrages, ne remettant pas en cause le projet :

- Il doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai ;

- En cas de différence notable, entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes, l’exécutant des travaux sursoit à la réalisation des travaux, jusqu’à décision du responsable de projet prise par ordre écrit et portant sur les mesures de sécurité à prendre ;

- Un constat contradictoire doit alors être établi, conformément au modèle réglementaire, sans délai entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :

  - Les précautions éventuelles à prendre pour la sécurité,

  - Les modifications qui doivent être, le cas échéant, apportées au projet,

  - L'ensemble des dispositions techniques à prendre pour permettre la poursuite des travaux (précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires),

  - Les conséquences sur les délais,

  - L'arrêt ou la reprise des travaux,

  - Les conséquences financières de la découverte : constat de la présence de clauses contractuelles permettant l'indemnisation des précautions et des techniques à mettre à œuvre, de l'arrêt de chantier et des délais supplémentaires ou nécessité d’un avenant définissant les conditions de prise en charge.

  - Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux arrête le chantier :

  - En cas de carence de l'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre d'arrêt des travaux,

  - Il appartient au responsable du projet de décider de la reprise des travaux lorsque les conditions de sécurité seront à nouveau réunies.

  - Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires à mettre en œuvre pour identifier les réseaux et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avère impossible, pour réaliser les travaux avec toutes les précautions nécessaires :

  - Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux sont prises en charge par le maitre de l'ouvrage conformément au bordereau de prix annexé le cas échéant à l'acte d'engagement ou dans le cadre d’un avenant.

  - Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'évolution des réseaux sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts pour :

  - La mise en œuvre des précautions particulières,

  - La mise en œuvre des techniques particulières,

  - Les conséquences du sursis à l'exécution des travaux ou de l'arrêt des travaux,

  - Les conséquences des dépassements de délais.

Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la poursuite du présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.

### 7.2.4 – Dispositions applicables en cas de retard dans l’engagement des travaux imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité

Ainsi qu'il est dit à l'article 7.2.1 ci-dessus, l’exécutant des travaux doit, dès la notification du marché et avant l’exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser à chacun de ces exploitants une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Les travaux ne peuvent pas débuter à proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant que l’exécutant des travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’exploitant de ce réseau sensible. En l'absence de récépissé dans les 9 jours de la DICT, l’exécutant des travaux doit relancer sans délai l'exploitant concerné.

En cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant dans les deux jours de la relance, l’exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour qu'il décale ou fasse décaler d'autant la date de démarrage des travaux.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son préjudice éventuel par le Maître d’Ouvrage sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts subis du fait du retard dans l’engagement des travaux.

### 7.2.5 – Dispositions particulières en cas d’incertitude sur la localisation des réseaux souterrains non sensibles pour  la sécurité

 Il n’existe pas d’incertitude sur la localisation des réseaux souterrains, tous les ouvrages sont identifiés en classe A.

 Le responsable du projet, après avoir procédé à la déclaration de projet de travaux (DT), n'a pas procédé, en application des dispositions de l’article R 554-23 III du Code de l’Environnement, aux investigations complémentaires relatives à l'incertitude de localisation des réseaux souterrains rangés dans les classes de précision B ou C.

Dans les zones d’incertitude, l’exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques particulières adaptées nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, définies par le CCTP et à défaut par le guide technique relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux visé par l’article R.554-29 du Code de l’Environnement.

La rémunération des travaux sera différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à tarification différenciée sont fixés par une norme obligatoire reconnue par l’État, la Norme AFNOR NF S 70.003-1.

Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la poursuite du présent marché, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle de l’exécutant des travaux en application de l’article 7.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46.4 du CCAG Travaux.

 Le responsable du projet, après avoir procédé à la déclaration de projet de travaux (DT), a procédé aux investigations complémentaires relatives à l'incertitude de localisation des réseaux rangés dans les classes de précision B ou C. Ces investigations n'ont pas permis de lever les incertitudes de localisation géographique. Imprécision sur les fils d’eau et dimension.

Le CCTP précise les investigations complémentaires éventuelles à réaliser au démarrage des travaux.

Si les incertitudes de localisation ne sont pas levées après réalisation de ces nouvelles investigations, l’exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques particulières adaptées nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, définies par le CCTP et à défaut par le guide technique relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux visé par l’article R.554-29 du Code de l’Environnement.

La rémunération des travaux est différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à tarification différenciée sont fixés par une norme obligatoire reconnue par l’État, la Norme AFNOR NF S 70.003-1.

Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la poursuite du présent marché, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle de l’exécutant des travaux en application de l’article 7.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.

### 7.2.6 – Arrêt de chantier dû à la découverte d’un ouvrage non identifié ou d'une incertitude de localisation ou dû à l’endommagement des ouvrages

L’exécutant des travaux doit arrêter les travaux, à l’exception des travaux d’investigations complémentaires qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- Découverte fortuite d’un réseau susceptible d’être sensible pour la sécurité ;

- En cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiqués avant le chantier par le responsable du projet et la situation constatée au cours du chantier susceptible d’entraîner un danger lors des travaux ;

- Découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au titulaire par l'exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier.

Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le Maître d’Œuvre s’il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant.

Un constat contradictoire doit être établi sans délai entre l’exécutant des travaux et le responsable du projet pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrêt éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financières qui en résultent. Le Maître d’Œuvre, s’il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations de constat.

L’arrêt de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l’article 53.1 CCAG Travaux.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrêt de chantier faisant suite à l’une des circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le Maître d’Ouvrage de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'arrêt du chantier sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts notamment pour :

- La mise en œuvre des dispositions nécessaires à la garde du chantier pendant l’arrêt de celui-ci ;

- La mise en œuvre de précautions particulières nécessaires pour assurer la sécurité pendant l’arrêt du chantier ;

- Les conséquences des dépassements de délais.

L’exécutant des travaux ne peut reprendre l’exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable du projet sur les mesures à prendre.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :

- Arrêter les engins de travaux ;

- Alerter immédiatement les services de secours et l'exploitant concerné ;

- Aménager une zone de sécurité ;

- Accueillir les secours et se mettre à la disposition du commandant des opérations de secours.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau même superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir l'exploitant dans les meilleurs délais. Un constat contradictoire doit être établi avec l'exploitant.

# ARTICLE 8 – PRÉPARATION – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

## 8.1 – Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel établi par le Maître d’Œuvre signé et accepté par les différentes entreprises, pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne pourra, sauf accord des entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l'application des articles 4.3, 4.4 et 4.8.

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 28.2.3 du CCAG Travaux. La Maîtrise d’Œuvre est chargée de la notification de ce planning.

La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de l’application des pénalités de retard à l'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le Maître d’Ouvrage.

Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire l’objet d’une mention expresse et l’ordre de service ou l’avenant, s’il y a lieu, devra en fixer l’importance.

## 8.2 – Répartition des dépenses communes

Sans objet.

## 8.3 – Période de préparation – Programme d'exécution des travaux – Ordres de service

- Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG, Il est fixé une période de préparation maximale de 2 semaines calendaires qui débute avec le délai d'exécution.

- Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28-1 du CCAG à la diligence respective du Maître d’Œuvre et de l'entrepreneur et de l'OPC s'il est différent du Maître d’Œuvre lorsque les travaux sont allotis.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28 du C.C.A.G comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG.

Par dérogations à l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, l'ensemble des éléments du programme d'exécution des travaux est soumis pour visa du Maître d’Œuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiène et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, l'attente du visa après notification du programme au Maître d’Œuvre ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

Lorsque les travaux sont alloti, l'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article 28.2.3 du CCAG Travaux et du présent CCAP.

## 8.4 – Plans d'exécution – Notes de calculs – Études de détail

- Il est précisé que le Maître d’Œuvre :

-  N’est pas chargé des études d'exécution des ouvrages

-  Est chargé des études d'exécution des ouvrages

-  Est chargé des études d'exécution sur le(s) seul(s) lot(s) ci-après désigné(s)

Par conséquent, l’entreprise :

-  N’est pas chargé des études d'exécution des ouvrages

-  Est chargé des études d'exécution des ouvrages

-  Est chargé des études d'exécution sur le(s) seul(s) lot(s) ci-après désigné(s)

- Si l'entrepreneur est chargé de l'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages, ces documents seront soumis au visa du Maître d’Œuvre et au visa du contrôle technique avant tout début d’exécution.

- Lorsque le titulaire a la mission EXE :

- Il a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre.

- Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d’exécution à sa charge.

- Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d’œuvre et au coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé les éléments que celui-ci demande pour l’établissement du Dossier des Interventions Ultérieurs sur l’Ouvrage (DIUO).

## 8.5 – Mesures d'ordre social – Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail. En application de l'article D8222.5, D8222-7 et D8222-8 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixés à cet article.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. En application de l'article D8254.2 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au Maître d’Ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au Maître d’Ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 15 jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément à l'article 31.5 du CCAG Travaux.

## 8.6 – Mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs : Organisation, sécurité et hygiène des chantiers

Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.

Le Maître d’Œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.

### 8.6.1 – Les installations suivantes seront réalisées par l'entrepreneur :

Se référer au PGCSPS le cas échéant

### 8.6.2 – Mesures particulières concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 4 jours, sur simple demande du représentant du Pouvoir Adjudicateur.

a) Locaux pour le personnel

Se référer au PGCSPS le cas échéant

b) Le Plan de sécurité et de santé le cas échéant

 Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.

 Le chantier n'est pas soumis à un PGCSPS

 Le chantier est soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé

 Le chantier est soumis à un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSSPS)

 Le chantier n'est pas soumis à un PPSPS

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 à R 4532-76 du Code du Travail dans un délai de 30 jours après la notification du marché.

c) Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Un collège interentreprises :	 est prévu

 n'est pas prévu

* Ce collège est obligatoire lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

- Le chantier comporte plus de 10.000 hommes / jour ;

- Et le nombre des entreprises est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de construction de bâtiment, ou à deux s'il s'agit d'une opération de génie civil.

Le Collège interentreprises doit être constitué au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux. Il est présidé par le Coordonnateur.

* Composition : Le Collège comprend outre le Coordonnateur comme Président, les Maîtres d'Œuvre, les entrepreneurs, les sous-traitants. Le Président avise au moins 15 jours à l'avance de la date de la réunion et l'ordre du jour. La réunion se tient sur le lieu du chantier. Peuvent y participer avec voix consultative : les représentants de l'Inspection du Travail, de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, de l'OPPBTP, et un salarié par entreprise.

Le Collège se réunit pour la 1ère fois, dès que deux entreprises interviennent, puis tous les 3 mois ainsi que :

- Soit à la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;

- Soit des 2/3 des représentants salariés ;

- Ou à la suite d'un accident grave ou ayant pu l'être.

* Fonctionnement : Les règles de fonctionnement du Collège sont précisées par un règlement intérieur qui est adopté par vote lors de sa constitution. Le règlement précise notamment : la fréquence des réunions adaptée aux travaux, les procédures propres à la sécurité collective, les conditions de vérification de l'application des mesures de fonctionnement, la procédure de règlement des difficultés entre ses membres, les attributions du Président.

Les procès-verbaux sont consignés sur un registre consultable et font ressortir :

- L'ensemble des décisions du Collège ;

- Le compte-rendu des inspections du chantier ;

- La formation aux postes de travail dispensée et les formations de sécurité complémentaires.

Les procès-verbaux sont transmis au CHSCT des entreprises intervenantes dont les membres peuvent interpeller par écrit le Président du Collège interentreprises, qui doit répondre par écrit.

d) Voies et réseaux divers

Lorsqu'un chantier excède un coût de 760 000 €, le Maître d’Ouvrage prévoit une voie d'accès au chantier, ainsi que le raccordement à des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il prévoit aussi l'évacuation des matières usées conformément aux règlements sanitaires.

À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, à la demande du Maître d'Ouvrage par le Directeur Départemental du Travail et de la main d'œuvre, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.

## 8.7 - Registre de chantier

Conformément à l'article 28.5 du CCAG Travaux, l'ensemble des documents émis ou reçus par le Maître d’Œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le Maître d’Œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu à la disposition du représentant du Pouvoir Adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et remis au Maître d’Ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage.

## 8.8 – Dispositions en matière de protection de l’environnement

Conformément à l'article 7 du CCAG TRAVAUX, l'entrepreneur titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les lois et règlements en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des travaux, sur simple demande du Maître d’Ouvrage.

À cet effet, l'entrepreneur titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

## 8.9 - Ouvrages témoins

Sans objet

# ARTICLE 9 – CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

## 9.1 – Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

9.1.1 – Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article.

9.1.2 – Le Maître d’Ouvrage sur proposition du Maître d’Œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage seront à la charge du Maître d’Ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l’organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage.

## 9.2 – Réception

La réception est l'acte par lequel le Maître d’Ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.

En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du C.C.A.G Travaux.

Il n’est à ce stade, pas prévu de telles réceptions.

Toutefois, des réceptions partielles pourront être prononcées en fonction des besoins du maître d’ouvrage.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés à compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le Maître d’Ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du Pouvoir Adjudicateur et notifiées par ordre de service.

9.2.1 – Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement conjoint ou solidaire (marché unique)

La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat d'achèvement des travaux pourra avoir lieu, à la demande de l’entrepreneur.

9.2.2 – Dans le cas de marchés par lots séparés

La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation de l’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait l'objet d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

9.2.3 – Dispositions particulières

Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

- Les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages ;

- Les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ;

- Sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus.

## 9.3 – Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il n'est pas prévu de mise à dispositions d'ouvrage.

Cependant, pour les besoins du Pouvoir Adjudicateur, un ordre de service pourra ultérieurement prescrire, le cas échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore achevés, à la disposition du Maître d’Ouvrage conformément à l'article 43 du CCAG Travaux.

## 9.4 – Documents fournis après exécution

Les plans et autres documents à remettre par l'entrepreneur au Maître d’Ouvrage dans les délais prévus à l'article 4.12 ci-dessus seront présentés dans les formes suivantes par dérogation à l'article 40 du C.C.A.G :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue française, ainsi que le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format A4. Les plans et autres documents conformes à l'exécution seront fournis au format A0. Ces documents seront fournis en 3 exemplaires, dont un reproductible (sur clé USB). Un exemplaire supplémentaire sera à fournir au SPS.

Pour les plans, un fichier informatique de type Autocad sera remis avec la clé USB.

Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants :

- Standard .zip

- Adobe® acrobat® .pdf

- Rich text format .rtf

- Doc ou .xls ou .ppt en version Microsoft office 2000-2003 ou antérieurs

- Le cas échéant, le format dwf

- Ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, .tiff

Le titulaire est invité à :

- Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe" ;

- Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros" ;

- Traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

## 9.5 – Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à un an, à compter de la date d’effet de la réception des travaux.

Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d'ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6.

Durant ce délai, l'entrepreneur est tenu :

- De lever les réserves notées à la réception dans un délai fixé ;

- De remédier à tous désordres nouveaux signalés par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé.

Les délais d'intervention prescrits aux deux alinéas précédents peuvent éventuellement être raccourcis dans le cas de réserves, malfaçons ou désordres nécessitant une intervention plus rapide motivée par des problèmes de sécurité touchant les personnes ou les ouvrages ou risquant d'occasionner une aggravation des désordres. Dans ce cas, le représentant du Pouvoir Adjudicateur est tenu de notifier les délais dérogatoires par lettre recommandée ou télécopie.

Passé le délai de 15 jours, le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra mettre en œuvre toutes mesures coercitives et notamment la réalisation des travaux aux frais et risques.

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur peut interrompre le délai de garantie de parfait achèvement dès lors que l'entrepreneur ne se conforme pas aux injonctions et mise en demeure émise à son encontre. Le cas échéant, cela se traduit par le blocage de la retenue de garantie, ou de la garantie à première demande, par envoi d'un courrier recommandé à l'entrepreneur et/ou à l’établissement garant.

Le délai repart au moment où :

- Soit l'entrepreneur s'est conformé aux mises en demeure ;

- Soit le garant a débloqué les sommes nécessaires aux réparations ;

- Soit le Maître d’Ouvrage a fait réaliser les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant et a récupéré les sommes en cause auprès de celui-ci ou du garant ;

- Soit l'assureur a débloqué les fonds nécessaires à la reprise des travaux dans le cas d'une assurance de garantie de bonne fin de travaux souscrite par l'entrepreneur.

## 9.6 – Garanties particulières

Le CCTP fixe la nature des prestations concernées par une garantie particulière s'étendant au-delà des délais de garantie et la durée à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Le C.C.T.P. en définit la consistance particulière.

Le fabricant et/ou fournisseur et l'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus à une garantie solidaire.

Ces garanties engagent l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du Maître d’Ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.

9.6.1 – Garantie particulière des matériaux de type nouveau

L'entrepreneur garantit le Maître d’Ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en œuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple demande par les matériaux et fournitures désignés par le Maître d’Ouvrage après avis du Maître d’Œuvre.

Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

9.6.2 – Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité

Sans objet.

9.6.3 – Garantie particulière des espaces verts

En matière d'espaces verts :

La réception fait partir le délai de 2 ans ou l’entreprise doit une garantie d’entretien sur les végétaux.

À la fin de ce délai, si aucunes réserves ou aucuns désordres persistent, la sûreté financière sera restituée au plus tard un mois après la fin du délai précité.

En cas de désordres ou réserves, l’article 9.5 du présent CCAP s’applique.

## 9.7 – Assurances

9.7.1 – Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage ou à son représentant du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Cette attestation devra être produite en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs années civiles.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité de retard dans les conditions définies à l'article 4.11 ci-dessus.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :

- Responsabilité civile en cours travaux

Montant de garantie par sinistre :

Tous dommages confondus (dommages corporels ; matériels et immatériels consécutifs ou non) : 8 M€ par sinistre

- dont dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre

- dont immatériels non consécutifs : 2 M€ par sinistre

Pour justifier l'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au Maître d’Ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du Maître d’Ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

- Responsabilité civile après travaux

L’entrepreneur ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du Maître d’Ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance  avec un minimum d’1,5 million pour les dommages immatériels non consécutifs.

9.7.2 – Assurance des travaux

  - Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le titulaire, et s’il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit à leur frais et justifier au moyen d’une attestation établie sur papier entête de la compagnie (ou d’un agent général) et mentionnant les activités garanties, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra être en cours de validité à la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date d’intervention de l’entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du Maître d’Ouvrage. Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code Civil.

## 9.8 – Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

En complément de l’article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être exercé à l’encontre du titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

# ARTICLE 10 – RÉSILIATION

## 10.1 – Résiliation

Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG sont applicables au présent marché auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes :

10.1.1 – Résiliation pour motif d’intérêt général

Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG Travaux, sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, l’indemnité de résiliation est fixée à 3 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.

Par dérogation à l'article 50.4 du CCAG, dans le cas d’un marché à tranches, ne seront pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

10.1.2 – Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux avec les précisions suivantes, le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.

- En complément à l’article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques ;

- En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, des obligations visées à l’article 7 de l’acte d’engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du Travail, et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques ;

- La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations ;

10.1.3 – Mesures coercitives

Dispositions particulières relatives à la défaillance du mandataire solidaire d’un groupement conjoint : Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Travaux, lorsque le mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité soit :

- De prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché ;

- De laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leur travaux après désignation d’un mandataire non solidaire ;

- De prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

## 10.2 – Procédure contentieuse – Arbitrage

Il est ajouté au 3.2 de l'article 55 du C.C.A.G., le 3ème alinéa suivant :

"Le délai de six mois est également suspendu si, après accord entre les parties, celles-ci ont convenu de recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile. Les frais d'expertise et d'arbitrage exposés par ces procédures sont partagés par moitié, entre le Maître d’Ouvrage et l'entrepreneur".

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont relève la personne publique.

En ce qui concerne le mémoire en réclamation prévu à l'article 55.1 du CCAG TRAVAUX, après avis du Maître d’Œuvre, le Maître d’Ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai qui, en dérogation à l'article 55.1.2 du CCAG TRAVAUX, est de trois mois à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

# ARTICLE 11 – MODIFICATION

En cas de modifications ou de travaux supplémentaires, les nouvelles conditions du marché seront exécutées qu’à compter de la notification de l’avenant ou décision de poursuivre correspondant.

## 11.1 – Travaux modificatifs ou supplémentaires

Les entreprises sont réputées avoir pris entière connaissance des descriptions de l’intégralité de l’ouvrage.

En conséquence, elles ne pourront prétendre à aucune augmentation de leur marché du fait de prestations non décrites ou insuffisamment décrites dès lors qu’elles sont indispensables à la bonne finition des ouvrages.

Sauf en cas d'urgence où la sécurité des personnes et/ou des biens serait compromise, l'entrepreneur ne pourra exécuter aucun travail modificatif ou supplémentaire sans avoir reçu, au préalable, un ordre de service visé par le Maître d’Ouvrage.

Tout travail supplémentaire ou modificatif à conséquence financière ne donnera droit à paiement de la part du Maître d’Ouvrage que si l'ordre de service correspondant a été notifié à l'entrepreneur avant exécution.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés de la propre initiative de l'entrepreneur pourront être refusés et les conséquences de ce refus resteront à sa charge.

Seules des modifications du projet ou des demandes complémentaires pourront faire l’objet de devis des travaux supplémentaires. Ces devis seront soumis au contrôle de la Maîtrise d’Œuvre avant toute acceptation du Maître d’Ouvrage. Ils seront établis à partir des prix du bordereau de la décomposition du prix forfaitaire si les ouvrages à réaliser sont assimilables à ceux correspondants aux prix dudit bordereau.

## 11.2 – Autres modifications

Conformément à l'article 3.4.2 du CCAG TRAVAUX et en complément de ses dispositions, l'entrepreneur titulaire est tenu de notifier sans délai au Maitre d’Ouvrage, les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, et de façon générale les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le marché et notamment les modifications qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ;

- À la forme de l’entreprise ;

- À la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination ;

- À son adresse ou à son siège social ;

- À son identification bancaire ;

- À sa mise en redressement judiciaire ;

- À son capital social.

Le titulaire du marché s'engage à transmettre au Maître d’Ouvrage, en recommandé les documents précisant les modifications intervenues au cours du marché dès qu'il en a connaissance, et les documents seront transmis dès leur établissement.

## 11.3 – Obligations du titulaire en cas de redressement judiciaire ou liquidation

L'entrepreneur titulaire s'oblige ainsi, à produire sans délai le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire à l’acheteur. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au représentant du Pouvoir Adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. Les coordonnées de l’administrateur seront communiquées au représentant du Pouvoir Adjudicateur.

En cas de redressement judiciaire, le Pouvoir Adjudicateur adresse à l’administrateur une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce. En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

En complément de l'article 50.1.2 du CCAG TRAVAUX, et conformément aux dispositions des articles L 622-13 ou L 641-11-1 du code du commerce, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire, la résiliation qui n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité, prend effet à la date de la décision de l'administrateur ou du liquidateur de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou après mise en demeure du Maître d’Ouvrage, à l'expiration d'un délai en principe fixé à un mois, accordé à l'administrateur ou au liquidateur pour prendre parti sur la poursuite du contrat, si la mise en demeure est restée sans réponse.

Les pénalités de retard appliquées avant la décision de justice n’ont pas à être déclarées à l’administrateur.

# ARTICLE 12 – CLAUSES DE REEXAMEN

## 12.1- Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :

•	cessation d’activité,

•	cession de contrat,

•	décès,

•	difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,

•	défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

A l’issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles à l’accord-cadre.

Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.

Le remplaçant proposé pourra être :

•	dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

•	dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du pouvoir adjudicateur sur la substitution :

•	dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement

•	dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; par dérogation à l’article 52.7.3 du CCAG Travaux, les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire.

A défaut,

•	dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.

•	dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité :

o	soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux après désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement

o	de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

## 12.2. Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans l’exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

## 12.3 - Autres clauses de réexamen

En application de l’article R2194-1 du CCP, les travaux faisant l’objet du marché pourront être complétés en cas de nécessité et/ou sur demande du Pouvoir adjudicateur :

- par la ou les variante(s) obligatoire(s) définie(s) et chiffrée(s) à l’acte d’engagement, si celle(s)-ci n’a (ont) pas été commandée(s) et notifiée(s) avec l’offre de base.

En application de l’article R2194-1 du CCP, les conditions d’exécution financière du marché pourront être adaptées en cas de survenance d’événements susceptibles d’altérer l’équilibre financier du marché en cours d’exécution.

## 12.4- Evolution de la règlementation

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG Travaux, en cas d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection de l'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage au titulaire afin de se conformer aux règles nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.

Le titulaire n’aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées) qu’à la condition qu’il établisse que l’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement étant fixé à 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maître d’ouvrage prendra en charge à hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et indemnisations dûment justifiées par le titulaire.

# ARTICLE 13 – Règlement General Européen Sur La Protection Des Données

Le titulaire devra respecter le règlement général européen sur la protection des données pour le compte de l’acheteur dans le cadre de l’exécution du présent contrat. Tout titulaire engage sa responsabilité sur sa propre mise en conformité avec le RGPD ainsi que sur la mise en conformité des prestataires, sous-traitants, avec qui il est lié.

# ARTICLE 14 – REGLEMENTS DES DIFFERENTS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de règlement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 à 2197-7 du code de la commande publique, selon la nature du contrat en cause. En cas d’échec de règlement du litige, les litiges relatifs à l'exécution du présent marché seront soumis à la compétence du juge administratif.

# ARTICLE 13 – DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Les dérogations aux CCAG s'appliquent sans qu'il soit besoin de les récapituler.

A titre d’information, les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents généraux :

| Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations | Articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé |
| --- | --- |
| 3.2 | 1.2.2 |
| 1.3 | 3.6.2 / 3.6.2.4 |
| 1.9.1 | 48.2 |
| 1.10 | 4.2 |
| 2.1 | 4.1 |
| 3.2 | 12.2.2 |
| 3.7 | 12.3 / 12.3.2 / 12.4.2. / 12.4.4 / 42 |
| 3.9.1 | 9.4.3 |
| 3.10 | 14.4.3 |
| 3.12 | 10.7.1 |
| 4.1 | 18.1.1 |
| 4.2 | 18.2.3 |
| 4.3 | 19.2.1 / 19.2.2 / 19.2.4 |
| 4.4 | 19 |
| 4.6 | 52.1 |
| 4.12 | 40 |
| 7.2.1 | 27.3 / 31.9 |
| 8.3 | 28.1 / 28.2.2 |
| 9.2 | 42.2 |
| 9.4 | 40 |
| 9.5 | 44.1 al1 |
| 10.1.1 | 50.4 |
| 10.1.2 | 52.1 |
| 10.1.3 | 52.7.2 / 52.7.3 |
| 10.2 | 55.1.2 / 55.3.2 |
| 12.1 | 52.7.3 |